## Sheet1
东顺花园8#楼施工季度计划
序号 | 施工内容 | 持续天数 | 2013年8月 |  |  | 2013年9月 |  |  | 2013年10月 |  |  | 2013年11月 |  |  | 2013年12月 |  |  | 14年1月 |  |  | 2014年2月 |  |  | 2014年3月 |  |  | 2014年4月 |  |  | 2014年5月 |  |  | 6月
|  |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 5
1 | 土方开挖
2 | 基础梁墙施工
3 | 回填土
4 | 主体1-4层墙柱梁板
5 | 主体5-8层墙柱梁板
6 | 主体9层-封顶墙柱梁板
7 | 填充墙砌筑
8 | 主体清理验收 | [18 empty] | 春节放假
9 | 外墙抹灰
10 | 外墙保温
11 | 内墙抹灰
12 | 外墙油漆
13 | 内墙刮腻子
14 | 屋面工程
15 | 一层地面工程
16 | 楼面地暖施工
17 | 门窗安装
18 | 电气管线安装
19 | 水暖管线安装
20 | 竣工清理